# Проект "Чистый двор»

Учреждение: МОУ  Константиновская  СОШ

Координатор проекта: Заместитель директора по хозяйственной части  Короткова Ольга Викторовна

Цель: организовать проведение весенней санитарной уборки территории школы.

Задачи:

- участие школьников совместно с педагогами  в общественной жизни школы;

- развивать чувства товарищества, ответственности за проводимую работу;

- воспитывать трудолюбие, дружбу,  самостоятельность.

Срок реализации:  май 2013 года

Целевая группа: учащиеся 1-11 классов, педагоги

Место проведения: школьный двор.

Актуальность проекта.

Каждый из нас хотел бы учиться в современной, новой, красивой школе, оснащенной самым современным оборудованием. А может начать с того, что ты сейчас в силах сделать, например, убрать мусор, поправить забор, побелить деревья вокруг школы. И это могло бы нас объединить. И детям нашлась бы работа, и учителям, и родителям. Надо добиться результатов, чтобы проект превратился в реальность. Чтобы было много серьезных моментов, когда настоящее напряжение, настоящая жизнь.

Школа – наш второй дом, потому что большую часть своего времени мы проводим здесь. Для благоустройства школьного двора не требуется много средств. Объединив усилия учителей, учащихся, родителей, можно украсить территорию школы, превратить ее в зону отдыха. Красота, созданная своими руками, станет основой в формировании личностных качеств учащихся, в том числе чувства ответственности и уважения к результатам как собственного, так и чужого труда.          Приступая к работе, мы провели анализ ситуации на данный момент с целью определения наиболее важных проблем, которые требуют оперативного решения. Выполнение части работ по преобразованию школьного двора предполагается силами учащихся, что приведет к частичному решению проблемы занятости учащихся в свободное от учёбы время, а также воспитания бережного отношения к созданным объектам школьного двора.

Одним из направлений деятельности школы является трудовое воспитание школьников. Школьный двор и школьная территория - эффективное средство формирования экологической культуры обучающихся, становления их нового гражданского сознания. Эту работу можно рассматривать, как часть системы социального становления личности.

Целостное восприятие природы, а именно такое восприятие развивает школьная территория, открывает путь к новому мировоззрению, осознанию роли и места ученика.

Становясь участниками проекта, школьники пробуют себя в различных социальных ролях, что содействует их успешной социализации в обществе. Проект «Чистый двор» является эффективным средством формирования активной гражданской позиции школьников и их экологической культуры.

После того как были определены проблемы, была проведена работа по выявлению наиболее важной из них – санитарное состояние и художественное оформление школьного двора. В ходе реализации проекта для нас важна не только практическая значимость проекта, но и развитие эмоционально чувственной сферы ребенка, которая отразилась в конкурсе творческих работ учащихся.

Основные идеи проекта:

- создать благоприятную экологическую и санитарную обстановку на территории школьного двора;

- реконструировать клумбы прилегающую к территории главного входа школы;

- благоустройство школьного двора произвести с учетом уже созданных клумб, рабаток.

Содержание проекта.

- Ознакомить учащихся с Инструкцией по охране труда при работе на пришкольном участке;

- Распределить и закрепить  территорию за классами;

- Составить смету расходов по проекту.

Инструкция по охране труда при работе на пришкольном участке.

1. Общие требования безопасности

1.1.   К   работе   по проекту    допускаются учащиеся ознакомившиеся с инструкцией    по    охране    труда с 1 -го класса – по 11 класс.

1.2. Не допускать:

- переноски тяжестей сверх допустимой нормы;

-   травмы  при   небрежном  обращении  с     сельскохозяйственным     инвентарем;

-  травмирование рук при очистке почвы от посторонних   предметов и при прополке делянок;

1.3.В процессе работы учащихся на пришкольном участке обязательно наличие аптечки с необходимым набором медикаментов и перевязочных средств.

1.4.При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

1.5.После окончания работы на пришкольном участке тщательно вымыть руки с мылом.

2. Техника безопасности перед началом работы.

2.1. Одежда и обувь, соответствующая погодным условиям, не затрудняющую движений. В жаркие солнечные дни надеть светлый головной убор. При работе по перекопке  клумб  надеть перчатки.

2.2.Проверить исправность  сельскохозяйственного инвентаря.

2.3.Убедиться в наличии и укомплектованности медицинской аптечки.

3. Техника безопасности во время работы.

3.1.Соблюдатьосторожность при работе с использованием сельскохозяйственного инвентаря, переносить его только в вертикальном положении  заостренной     частью     вниз,     не  передавать  его  друг другу броском, не  оставлять на земле заостренной частью вверх, не направлять заостренной частью на себя и на своих товарищей.

3.2.Для предотвращения быстрого переутомления необходимо чередовать виды работ, а также после 45 мин. работы делать перерыв на 15 минут.

3.3.Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стекла, кусков металла и пр.) производить только с помощью лопат, граблей и другого инвентаря.

3.4.При работе  во избежание порезов рук работать в перчатках.

4.  Техника безопасности при работе с инвентарём.

4.1.При выходе из строя сельскохозяйственного инвентаря прекратить работу и сообщить об этом учителю.

4.3.Приполучении учащимся травмы сообщить об этом учителю, которому оказать первую помощь пострадавшему, сообщить администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.Техника безопасности при окончании работы.

5.1 .Очистить и сдать на хранение сельскохозяйственный инвентарь.

Распределение убираемой территории за классами.

| Класс | Классный руководитель | Территория | Ознакомление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – 2 класс | 1 – 2 классов | Участок №1 |  |
| 3 – 4 класс | 3 – 4 классов | Участок №2 |  |
| 5 – 6 класс | 5 – 6 классов | Участок №3 |  |
| 7 – 8 класс | 7 – 8 классов | Участок №4 |  |
| 9 класс | 9 классов | Участок №5 |  |
| 10 – 11 класс | 10 – 11 классов | Участок №6 |  |

Этапы реализации проекта «Чистый двор»

| № | Этап | Цель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный | Подготовить необходимый материал для реализации проекта | Март- апрель |
| 2 | Составить план осуществления проекта | Составить схему деятельности | Апрель |
| 3 | Реализация проекта | Практически выполнить намеченную работу | Май, сентябрь |
| 4 | Анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений | Сделать анализ сделанной работы | Май -сентябрь |
| 5 | Заключительный этап | Подвести итоги сделанной работы | Октябрь |

План мероприятий подготовительного этапа.

| № | Мероприятие | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анализа санитарного и экологического состояния школьного двора | Завхоз, заведующий двором | Апрель |
| 2 | Старт проекта «Старым вещам – новую жизнь» на лучший мини-проект по благоустройству школьного двора | Учителя биологии, завуч по воспитательной работе | Март - апрель |
| 3 | Подведение итогов по проектам | Учителя биологии, завуч по воспитательной работе | Апрель |

План мероприятий проектировочного этапа

| № | Мероприятие | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка коллективного проекта школьный двор: - создание проектной группы; - составление плана благоустройства школьного двора | Учителя биологии, завуч по воспитательной работе | Апрель |
| 2 |  |  |  |

План мероприятий практического этапа

| № | Мероприятие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акция «Чистый двор» - уборка территории - побелка деревьев, бордюров клумб; - перекопка клумб | Учителя биологии, завуч по воспитательной работе, завхоз | Май |

Смета расходов

| № | Статья расходов | Количество | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лопаты, грабли | 15 | Завхоз, учитель труда |
| 2 | Известь | 20 кг. | Завхоз |
| 3 | Кисти для побелки | 10 | Завхоз |
| 4 | Мешки для мусора | 30 | Завхоз |
| 5 | Машина для вывозки мусора | 1 | Администрация |

Предполагаемый результат

1. Организация социально-значимой общественной деятельности школьников;

2. Комплексный подход к воспитанию гражданственности, патриотизма, экологической культуры, трудовому воспитанию;

3. Приобщение к здоровому образу жизни;

4. Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности обучающихся, представление им дополнительных возможностей для саморазвития, самоутверждения, самовыражения;

5. Создание благоприятных условий жизни в школе;

6. Примут участие:

—  400 учащихся;

— 50  педагогов;

7. Объем выполненных работ:

- уборка площадки перед школой (чистка площадки от грязи).

- сбор мусора на всей территории школьного двора и спортивной площадки (уборка прошлогодней листвы и мусора, очистка дорожки, пролегающей через школьный двор).

Заключение

Наш школьный двор – это универсальное место, которое одновременно выполняет ряд функций: познавательную, развивающую, духовно-нравственную, функцию социального закаливания, гражданского становления личности, функцию проектирования собственной деятельности.

Создать единый комплекс, где можно было бы реализовать все свои способности, запросы, интересы, идеальную модель маленького мира уюта и красоты. Двор для нас – это мир, где каждый чувствует себя комфортно, имеет широкие возможности для самореализации на пользу себе и другим, обретение опыта жизненного созидательного успеха.

Благоустраивая нашу школу, тем самым мы улучшим облик села, поскольку школа является одним из его культурных центров.

МОУ Константиновская СОШ

Проект

«Чистый двор»

Выполнили:

Кора Анастасия

Туманова Виктория ученики

7 класса

Константиновка 2013год